## Protokoll
Agenda			Statistik
Bericht Postfach			offen		9
Bericht Infrastruktur			in Arbeit		18
Projekteliste			erledigt		9
			wiedervorlage

Thema/Projekt	Kümmerer	Wer muss aktiv werden	Datum	Fälligkeitsdatum	Status	Typ	Bemerkung
Arbeitstreffen Dezember 2014						Information
Aufbau UMTS-Router	Christof		01.10.15		Wiedervorlage	Aufgabe	Router ist nutzbar, wählt sich aber nur manchmal automatisch ein / 20.4.2015 aktuell keine weiterne Schritte geplant, hat aber auch keine hohe Dringlichkeit => Wiedervorlage im Oktober
Text für Presse und Interessenten	Pawel und Johann		15.06.15		in Arbeit	Aufgabe
Umgestaltung der Webseite	Philipp				in Arbeit	Aufgabe	20.4.2015 Blog wurde deutlich verbessert, weiteres Feedback gewünscht
Firmwareupgrade-Verprobung	Christof				offen	Aufgabe	11.05.2015: Key von Markus noch offen, christof schreibt an. / 20.4.2015 Key von jha ist in der site.conf hinterlegt, (für autoupdate ist singatur von jan und christof erforderlich). Key von Markus wird ebenfalls noch hinterlegt, markus schickt schlüssel
Sprechstunde	-				erledigt	Entscheidung	wird es vorerst nicht geben
Organisation Parties	-				erledigt	Entscheidung	Räumlichkeiten werden durch einen zentralen Ansprechpartner koordiniert
Freifunk-Mumble 16.3.2015						Information
Interview Informatik aktuell	Jan		16.03.15		erledigt	Aufgabe	Antworten werdne an Jan geschickt, der reichert an und spielt sie zurück an „Informatik aktuell“ / 20.4.2015 – Interview ist per Mail erfolgt, weitere Abstimmung mit IA
Organisation Flashparties	Johann		16.03.15		in Arbeit	Aufgabe	15.06.2015 – die letzte Flashparty hat Spaß gemacht, war aber klein, Johann sammelt Ideen (flashen, Sammelbestellung Outdoor, Verlosung) neue Terminfindung läuft
Einrichtung eines Vereinsverteilers	Markus		16.03.15		in Arbeit	Aufgabe	Christof schickt eine Liste mit eMailadressen / 20.4.2015 – Softwareupgrade der Plattform durchgeführt, nächster Schritt: Markus trägt die eMailadressen ein & erarbeitet gemeinsam mit Christof einen Text für eine Begrüßungsmail
Modalitäten Beitragszahlung	Jan		16.03.15		in Arbeit	Aufgabe	Wer zahlt wann, was auf welchem Weg?
Webmontag	Christof		16.03.15		Wiedervorlage	Aufgabe	11.05.2015: Kein Thema wo Freifunk passt. Wir warten ab, nochmal nachhaken. / Anfrage zu Slot für Vorstellung / 20.4.2015 positive Resonanz ist vorhanden, Terminfindung läuft
Sipgate	Pawel		16.03.15		erledigt	Aufgabe	Es wäre toll, wenn die accountdaten für sip-Anmeldung verteilt werden / 20.4.2015 – sipgate nummer für Weiterleitung an pawel schicken. Eingetragen werden christof, pawel, johann, markus
Vernetzungsprojekt: Die Zentrale	Jan		16.03.15		offen	Projektidee	Leipziger Straße Vernetzung noch nicht besetzt
Vorstellung neues Mitgliedsformular	Timur?		16.03.15		offen	Aufgabe
Vorstellung Postfach	Timur?		16.03.15		offen	Aufgabe
Einbindung Kalender auf freifunk.net	Philipp		16.03.15		erledigt	Aufgabe	Teil der Webseitenumestaltung. / 20.4.2015 – Einragung in API ist erfolgt, Anzeige auf freifunk.net klappt noch nicht / 15.6.2015 – Eintragung funktioniert nun
Vernetzung Flüchtlingsheime – Blog	Timur?		16.03.15		offen	Aufgabe
Nachbereitung Grüne – Blog	Björn		16.03.15		erledigt	Aufgabe	20.4.2015 Blogeintrag wurde erstellt
Einrichtung eines Presseverteilers	Christof		16.03.15		erledigt	Aufgabe	Markus hat die Einrichtung durchgeführt, Christof pflegt Kontaktadressen ein
Überarbeitung Flyer			16.03.15		erledigt	Aufgabe	Dulikat, siehe Zeile 10
Freifunk-Präsenz MakeRheinMain im Mai			16.03.15		erledigt	Aufgabe	20.4.2015 Anfrage ob die Piraten etwas planen (Pawel) Anfrage auf user@ (Christof)
Testbot Bauen	Christof		16.03.15		erledigt	Aufgabe	11.05:2015: Bitte um Unterstützung: Ausprogrammieren von Shellscripts. nächster Schritt: router per tftp flashen / 20.4.2015 Testbot ist aufgebaut, nächster Schritt: Dokumentation erstellen, weitere Testfälle bauen / 15.6.2015 Testbot läuft, Doku ist geschrieben
Einrichtung yacy / Suche	Markus		16.03.15		in Arbeit	Aufgabe	20.4.2015 Einarbeitung ist erfolgt, nächster Schritt: Einrichtung als Freifunk-Crawler
LAG Medien und Netzpolitik	Björn		16.03.15		erledigt	Aufgabe	Johann geht hin / 20.4.2015 Johann war da, viele Haftungsfragen, eher Treffen für ein erstes Kennenlernen der Materie, der Kontakt zu den Darmstädtern war super, inhaltlich kam wenig rüber
Friedensbrücke	Max		16.03.15		offen	Aufgabe
Radicale-Einrichtung	Jan		16.03.15		erledigt	Aufgabe	20.4.2015 radicale ist eingerichtet erreichbar unter https://radicale.ffm.freifunk.net abonnierbar. Der vorstandsnutzer kann den public-Kalender pflegen, der auf dl.ffm.freifunk.net und auf freifunk.net veröffentlicht wird. Wer mag, kann Christof oder Jan anschreiben um einen Account zu bekommen
Seafile-https-Umstellung	Jan		16.03.15		erledigt	Aufgabe	20.4.2015 Dienst ist eingerichtet und wird als zentraler Ablageort genutzt. Bei Zugangsbedarf, bitte Mail an Jan schreiben
Druckdaten Flyer werden ins seafile hochgeladen	Jan		16.03.15		in Arbeit	Aufgabe
Nachsorge Frankenallee 10.4.	Johan, Björn		16.03.15		erledigt	Aufgabe	in Absprache mit Björn nachgetragen, Punkte wurde im Meeting vergessen / 20.4.2015 4 Router sind im Mehrgenerationenhaus im Rahmen der Nachsorge gelandet. Super! :)
Https-Erreichbarkeit von wifi-frankfurt.de und ffm.freifunk.net	Markus		20.04.15		in Arbeit	Aufgabe
Wiki Aufräumaktion, Doku-Aktualisierung	Christof		20.04.15		erledigt	Aufgabe	Wiki ist aktuell und aufgeräumter
beipackzettel	Johann		20.04.15		in Arbeit	Aufgabe	johann baut eine Versionsnummer unter den beipackzettel, damit bei änerung von gesetzen drauf gezeigt werden kann / 20.4.2015 Markus möchte gern noch Anpassungen vornehmen und kümmert sich um Zugang zu Google Docs https://docs.google.com/document/d/1-iTczn-1LUxMLtlOk5lref2-I7lyzE4ew9OMcDNvBAI
1c2 chaos.cologne	Christof		20.04.15		erledigt	Aufgabe	überschneidet sich mit WCD, Christoph fährt zum WCW
Freifunk-hessen			20.04.15			Information	neuer irc kanal #freifunk-hessen
Freifunk-Tag in Aachen			20.04.15		erledigt	Information	Tenor: zu wenig Personal, Rheinland-Konzept vorgestellt, Monitoring ist essenziell,
Teilnahme Grüner Tag 27.6.			20.04.15		offen	Aufgabe	Möglichkeit Freifunk zu präsentieren, wer mag teilnehmen, flyer verteilen?
ipv6 inbound erlauben	alle		20.04.15		offen	Aufgabe	20.05.2015: Bitte testen und Rückmeldung auf ML / müsste gehen, bei Nicht-Funktionieren Meldung an Christof
otrs installation	Johann		20.04.15		in Arbeit	Aufgabe
Schalten per Router	Johann		11.05.2015		in Arbeit	Projektidee	Temperatur, Akkuspannungen, Lampenschaltungen per Plasterouter
BannedRealityFestival	Markus		30.05.2015		erledigt	Aufgabe	mit Make-Rheinmain
Telefonnummer Verein			11.05.2015		erledigt	Entscheidung	sollte funktionieren, ggf. nochmal testen.
Leipziger Straße Aktion	Timur?		11.05.2015		in Arbeit	Aufgabe	Pawel und Timur sprechen sich ab wie/ob Zusammenarbeit mit Piraten
Freifunktag			15.06.15			Information	Wer kommt mit zum Freifunktag Essen? https://wiki.freifunk-rheinland.net/Freifunktag/2015-07
Stammtisch	Magnus		15.06.15			Aufgabe	Einladung für Juleistammtisch undReservierung wird von Manus übernommen, C ist nicht da.
weiteres FF-WLAN					offen	Projektidee	zusätzlich zu ffm.freifunk.net könnte auch „telekom.freifunk.net“ auf dem selben gerät angeboten werden und auf br-lan gebridged sein
Buchprojekt					offen	Projektidee	„Freifunk für alle“ aus Frankfurter sicht

## Anwesenheit
	Name
Datum		2015-03-16	2015-04-20	15.06.15
	Christof	x	x	x
	Markus	x	x
	Jan	x	x	x
	Timur
	Pawel		x	x
	Johann	x	x	x
	Max	x
	Björn	x
	Igor		x	x
	Magnus			x